## Overview
MIXOR Testing
| Findings | Description | Snapsshot | Status | Interner Kommentar:
1. | First round rule 4 | Trucks are allowed to get a 2nd load when the shift start time of the late shifted truck is later then the 2nd round of the early shifted trucks Reduce lateness in cases of shift start times and properties | Query_2209_2015.tgz
2. | First round rule 4 | When there is no lateness - fresh trucks should be prefered | Query_2209_2015.tgz
3. | Overrule roster sequence | Optimzer should overrule the roster sequence when: 1. Properties 2. Shift times lead to any lateness | Query_2209_2015.tgz
4. | Plus load | Plus load delivery is loaded too early | Query_2209_2015.tgz | Ready to test with next update
5. | Early load | Delivery is loaded too early + loaded waiting time Looks good with early load parameter | Query_2209_2015.tgz | The found examples work as designed | Im Transfer ist es erlaubt, den Truck-FIFO zu verletzen, um dafür early loading zu vermeiden. Der MIXOR macht ein early load, wenn dafür die Truck Reihenfolge eingehalten wird. Der MIXOR macht also im Zweifel mehr early load.
6. | Delivery Quantity | DG=BERMCWEST OrdNo.: 2121973492.0000300000 Delivery qty too low (Transfer=2 dels / Mixor=5 dels) Reason: Trucks are maintained with UOM in "To" in BeNe as business delivers AGGs in the RMC DG Trailers have capacity but no UOM and takes the one of the coupled truck/tractor | Query_2209_2015.tgz | HM to do: Adjust master data to m3 and test AGGs deliveries
7. | Assignment for breaks | New color for distinguishing between assigned and proposed breaks plus KPI "overall break time" plus "assign proposed break button"
8. | Max roster time | Idea1: Ignore max roster time if shift starts later Idea2: Ignore max roster time in all shifts except the first | Query_2209_2015.tgz |  | Bug, dass SignOn der zweiten Schicht auf Max roster Zeit gesetzt wird, ist erledigt. Frage zu Idee 1: in welcher Reihenfolge vergeben wir die Slots der Max Roster Tiem an Fahrzeuge? Gemäß Rosterreihenfolge oder gemäß Schichtzeit? Frage im Zusmamenhang von Punkt 3 zu klären.
9. | Red bar - Multi shift | If there are multiple shifts planned and a shift gets adjusted there is a red bar shown until the next optimization is done | Query_2209_2015.tgz |  | Beim ändern des Kalenders, macht UpdateSchedules irgendetwas blödes. Kein MIXOR Thema
10. | Unnecessary break | Unnecessary break planned at shift end | Query_2209_2015.tgz
11. | Late planned break | Break planned too late | Query_2209_2015.tgz |  | Problem war, dass om diesem Beispiel die Arbeitszeit nicht ab SignOn sondern ab Beginn der ersten Lieferung gezählt wurde.

## 1. First round rule 4
Mixor:
Transfer:

## 2. First round rule 4
Mixor:
Transfer:

## 3. Ignore roster seq.
Mixor:
Transfer:

## 4. Plus load
MIXOR:

## 5. Early load
MIXOR:

## 6. Delivery qty.
MIXOR:

## 8. max roster time
MIXOR